Informe de Avance

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO PROSERGE

Sistema PROSERGE - Gestión Operativa de Personal en Minería

1. IDENTIFICACIÓN DEL INFORME

| Proyecto: | PROSERGE - Sistema de Gestión Operativa de Personal en Minería | Código informe: | AV-PROSERGE-002 |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión: | V1.0 | Fecha: | 19 de junio de 2026 |
| Elaborado por: | Equipo de Desarrollo PROSERGE / CDPERU | Dirigido a: | Gerencia y jefaturas de área |
| Periodo informado: | Avance acumulado a la fecha | Estado general: | En desarrollo - avance condicionado por validación operativa |
| Alcance principal: | Personal, contratos, fichas, documentos, habilitación minera, bienestar, RQ y herramientas | Documento base: | Acta de Gestión de Cambios 20-05-2026 |
| Objetivo: | Documentar avance, pendientes, retrasos y acciones requeridas | Prioridad: | Alta - requiere respuesta de áreas usuarias |

2. ANTECEDENTES Y CONTEXTO

El proyecto PROSERGE continúa en desarrollo como sistema corporativo para ordenar procesos de Personal, contratos, documentos, habilitación minera, requerimientos, herramientas, asistencia y áreas relacionadas. El acta de gestión de cambios del 20 de mayo de 2026 ya dejó constancia de modificaciones de alcance y ajustes al cronograma. El presente informe actualiza el avance real, los pendientes y las dependencias operativas vigentes.

• El módulo de Personal concentra el mayor avance y ya cubre gran parte de los flujos necesarios para personal nuevo, revisión de fichas, documentos y contratos.

• El sistema incorporó contratos a pedido de Elida; el siguiente reto no es solo técnico, sino de adopción y revisión constante por parte de RR.HH.

• Habilitación minera, Bienestar, personal antiguo y validaciones masivas siguen dependiendo de información y uso real por parte de las áreas responsables.

• Los retrasos se explican principalmente por falta de comunicación formal, demora en entregables por área y ausencia de validación operativa oportuna.

3. ALCANCE EXISTENTE Y BASE DEL PROYECTO

Antes del presente informe, el proyecto ya contemplaba una ruta integral de operación minera y administrativa:

• Personal: registro, ficha pública, documentos, revisión, observación, aprobación, estados laborales y descargas documentales.

• Contratos: datos contractuales, contrato firmado, renovaciones, historial y control para evitar activar trabajadores sin contrato vigente firmado.

• Habilitación minera: relación trabajador-mina, requisitos/exámenes, intentos, resultados, convalidaciones y estados de habilitación.

• RQ Mina y RQ Proserge: requerimientos operativos, planificación, asignación de personal y continuidad hacia Man Power y asistencia.

• Herramientas y logística: requerimientos de herramientas por parada, ahora ampliados para contemplar costos y gastos.

• Bienestar: bloqueos, restricciones y condiciones que deben probarse con casos reales.

4. AVANCE POR MÓDULO Y SITUACIÓN ACTUAL

| N° | Módulo | Estado | Avances documentados | Pendiente / bloqueo actual | Responsable de avance |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Personal | Avance alto | Gran parte del módulo se encuentra desarrollado: registro, ficha, documentos, revisión, personal nuevo y regularización de datos solicitados por RR.HH. | Queda pendiente automatizar la descarga consolidada en PDF y cerrar observaciones finas solicitadas por RR.HH. | Desarrollo + RR.HH. |
| 2 | Contratos | Implementado en ajuste | Se incorporó el flujo de contratos a pedido de Elida, incluyendo datos contractuales y control de contrato firmado. | Falta que el área se acostumbre al uso del programa y revise correctamente las fichas antes de aprobarlas. | RR.HH. |
| 3 | Personal antiguo | Bloqueado por insumo | Se solicitó un formato para registrar y validar a todo el personal que ya estaba en la empresa. | Han transcurrido aproximadamente 3 semanas sin recepción del formato/listado requerido, impidiendo revisión masiva y depuración de errores. | Jefaturas / RR.HH. |
| 4 | Habilitación minera | Pendiente de arranque operativo | El flujo está identificado como parte crítica del sistema: trabajador, mina, requisitos, exámenes, intentos, resultado y estado. | A pesar de haberse solicitado, aún no se inicia la revisión/avance operativo con todo el personal para detectar errores y mejoras. | Operaciones / SSOMA |
| 5 | Bienestar | Sin validación funcional | El módulo contempla bloqueos y restricciones de trabajadores. | Aún no se registran bloqueos reales para validar el comportamiento del módulo y su impacto operativo. | Bienestar / SSOMA |
| 6 | RQ Mina / RQ Proserge | Aprobado para continuar | Los planners dieron visto bueno para avanzar con RQ Proserge a partir de la lógica de RQ Mina. | Requiere validación de flujo real y comunicación clara de cambios por parte de responsables. | Planners / Operaciones |
| 7 | Herramientas y logística | En ampliación de alcance | Se incorporó el pedido de herramientas, considerando costos y gastos coordinados con Logística. | Debe cerrarse la definición de responsables, costos, validaciones y reportes esperados. | Logística / Desarrollo |

5. AVANCE NARRATIVO POR ÁREA

5.1 Personal y RR.HH.

Personal es el módulo más avanzado. Ya se viene trabajando con personal nuevo y se están corrigiendo los detalles que RR.HH. sigue solicitando. La prioridad actual es cerrar la automatización de descarga en PDF y reforzar el proceso de revisión de fichas, porque los trabajadores pueden cometer errores al cargar información y documentos.

5.2 Contratos

El flujo de contratos fue agregado a pedido de Elida. El sistema ya considera el contrato como parte central del ciclo laboral; falta consolidar el hábito de uso, subida/revisión de contratos firmados y revisión correcta de fichas para no aprobar información incompleta.

5.3 Habilitación minera

La habilitación minera debe iniciar con validación real de trabajadores, minas, requisitos, exámenes e intentos. Aunque ya se mencionó la necesidad de empezar, aún no se ha iniciado el avance operativo con todo el personal para verificar errores, identificar mejoras y ordenar la información.

5.4 Bienestar

El módulo de Bienestar continúa sin registrar bloqueos reales de trabajadores. Sin esos casos no se puede comprobar el comportamiento funcional de restricciones, bloqueos y disponibilidad.

5.5 RQ Mina, RQ Proserge, herramientas y logística

Los planners dieron el visto bueno para avanzar con RQ Proserge a partir de RQ Mina. También se avanzó con el pedido de herramientas, incorporando el análisis de costos y gastos junto con Logística. Queda pendiente cerrar responsables, criterios de validación y reportes esperados.

6. RETRASOS, CAUSAS Y EFECTO EN EL PROYECTO

Los retrasos identificados no se originan en una única funcionalidad, sino en la falta de comunicación formal, la demora en la entrega de información por área y el bajo uso inicial del programa por parte de los responsables operativos. Esto obliga a invertir más tiempo en averiguar procesos que deberían ser comunicados con claridad por cada jefatura.

| Factor | Situación registrada | Impacto | Nivel |
| --- | --- | --- | --- |
| Comunicación por áreas | Las jefaturas no entregan con claridad o a tiempo los procesos, necesidades y responsables. | El desarrollo dedica tiempo adicional a investigar procesos, corregir supuestos y rehacer ajustes. | Alto |
| Formato de personal existente | Se pidió un formato/listado para registrar al personal ya existente y aún no se recibe luego de aproximadamente 3 semanas. | No se puede validar de forma masiva al personal antiguo ni detectar duplicados, errores o mejoras. | Crítico |
| Adopción del sistema | Las áreas todavía no empiezan a trabajar de forma constante sobre el programa. | La retroalimentación llega tarde y los errores de uso aparecen después de implementar. | Alto |
| Revisión de fichas | RR.HH. debe revisar las fichas correctamente para identificar errores de carga cometidos por trabajadores. | Si no se revisa a tiempo, se aprueban datos incompletos o se acumulan correcciones. | Medio/Alto |
| Habilitación minera y bienestar | No se ha iniciado la carga/revisión operativa esperada ni los bloqueos reales. | No se puede validar el funcionamiento completo de esos módulos con casos reales. | Alto |

7. CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO OPERATIVO

La siguiente vista resume el foco inmediato de trabajo y validación por módulo. No reemplaza el Gantt general; funciona como control de avance y desbloqueo.

| Actividad | Actual | Semana +1 | Semana +2 | Semana +3 | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personal nuevo y ajustes RR.HH. | ● | ● | ● |  | Fichas revisadas y observaciones cerradas |
| PDF automático de ficha/descarga | ● | ● |  |  | Descarga generada desde el sistema |
| Personal antiguo - formato y validación | Pendiente insumo | ● | ● | ● | Listado recibido, depurado y sin duplicados |
| Habilitación minera - revisión real | Pendiente | ● | ● | ● | Trabajador-mina-exámenes validados |
| Bienestar - bloqueos | Pendiente | ● | ● |  | Bloqueos reales registrados y probados |
| RQ Proserge / herramientas / costos | ● | ● | ● | ● | Validación operativa y costos confirmados |

8. ACCIONES REQUERIDAS PARA RECUPERAR RITMO

| N° | Acción requerida | Responsable sugerido | Plazo sugerido | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Entregar el formato/listado del personal antiguo y vigente de la empresa. | RR.HH. / jefaturas | Inmediato | Permitir carga, depuración y revisión integral del personal. |
| 2 | Iniciar revisión de habilitación minera con trabajadores reales. | Operaciones / SSOMA | Semana actual | Detectar errores, brechas y mejoras antes de cierre funcional. |
| 3 | Registrar bloqueos reales de trabajadores en Bienestar. | Bienestar | Semana actual | Validar impacto de bloqueos y restricciones en disponibilidad. |
| 4 | Revisar fichas del personal nuevo antes de aprobarlas. | RR.HH. | Continuo | Evitar errores por carga incorrecta de trabajadores. |
| 5 | Cerrar criterios de costos y gastos para herramientas con Logística. | Logística | Corto plazo | Definir reportes y trazabilidad económica. |
| 6 | Formalizar reuniones cortas por área con acuerdos escritos. | Gerencia / áreas | Semanal | Reducir reprocesos por falta de comunicación. |

9. OBSERVACIONES FINALES

El proyecto mantiene avance técnico importante, especialmente en Personal, fichas, documentos y contratos. Sin embargo, el cierre efectivo depende de que las áreas usuarias entreguen información, usen el sistema, revisen datos reales y comuniquen con precisión sus necesidades. Cada retraso en validación operativa posterga la detección de errores y la estabilización del programa.

Se recomienda que Gerencia solicite a cada responsable de área una respuesta formal con entregables, fechas y responsables, especialmente para personal antiguo, habilitación minera, bienestar y costos/logística.

Elaborado para seguimiento de avance y toma de decisiones.